## Plan1
Atividade | Início | Fim | Duração
1ª Sprint (Documento de Visão e Escopo) | 2013-10-21 | 2013-10-28 | 1 semana
2ª Sprint (Levantamento de Requisitos) | 2013-10-29 | 2013-11-11 | 2 semanas
3ª Sprint (Diagramas de Casos de Uso) | 2013-11-12 | 2013-11-18 | 1 semana
4ª Sprint (Codificação) | 2013-11-19 | 2013-12-02 | 2 semanas
5ª Sprint (Codificação) | 2013-12-03 | 2013-12-16 | 2 semanas
6ª Sprint (Codificação) | 2013-12-17 | 2013-12-30 | 2 semanas
7ª Sprint (Codificação) | 2014-01-21 | 2014-02-03 | 2 semanas
8ª Sprint (Codificação) | 2014-02-03 | 2014-02-17 | 2 semanas