## Plan1
Atividades | Início | Fim | Duração
Documento de Visão e Escopo | 2013-10-21
Levantamento de Requisitos | 2013-10-22 | 2013-10-04 | 15D
Elab. de Diagrama de Caso de Uso | 2013-11-05 | 2013-11-18 | 15D
Elaboração de Diagramas | 2013-11-19 | 2013-12-19 | 30D
Codificação | 2013-12-20 | 2014-01-20 | 30D
Testes | 2012-01-21 | 2012-02-04 | 15d