## Plan1
Atividade | Início | Fim | Duração
Documento de Visão e Escopo | 2013-10-21 | 2013-10-28 | 1 semana
Levantamento de Requisitos | 2013-10-29 | 2013-11-11 | 2 semanas
Elab. de Diagramas de Casos de Uso & User Stories | 2013-11-12 | 2013-11-18 | 1 semana
1ª Sprint | 2013-11-19 | 2013-12-02 | 2 semanas
2ª Sprint | 2013-12-03 | 2013-12-16 | 2 semanas
3ª Sprint | 2013-12-17 | 2013-12-30 | 2 semanas
4ª Sprint | 2014-01-21 | 2014-02-03 | 2 semanas
5ª Sprint | 2014-02-03 | 2014-02-17 | 2 semanas