## Plan1
Atividade | Início | Fim | Duração | Sprint
Documento de Visão e Escopo | 2013-10-21 | 2013-10-28 | 1 semana
Levantamento de Requisitos | 2013-10-29 | 2013-11-11 | 2 semanas
Elab. de Diagramas de Casos de Uso & User Stories | 2013-11-12 | 2013-11-25 | 2 semanas
Elab. De Diagramas | 2013-11-26 | 2013-12-23 | 4 semanas | 1ª Sprint
Codificação | 2013-12-24 | 2014-01-20 | 4 semanas | 2ª Sprint
Testes | 2012-01-21 | 2012-02-04 | 2 semanas